TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Kegiatan

1/61

| Nama Pergerakan/Kegiatan | : | Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Himpunan (LKMM-TH) 2026. |
| --- | --- | --- |
| Pemateri | : | Pengurus Himpunan Mahasiswa Komputer (HIMAKOM) dan Alumni. |
| Jenis Kegiatan | : | Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Dasar. |

- Deskripsi Kegiatan

Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Himpunan (LKMM-TH) 2026 mengangkat tema "Integritas dalam Sinergi: Membentuk Pemimpin Masa Depan yang Kolaboratif dan Adaptif" dengan tagline "Lead with Integrity, Act in Unity". Kegiatan ini merupakan program pelatihan kepemimpinan pra-dasar yang dirancang khusus untuk membekali mahasiswa baru angkatan 2026 dengan nilai-nilai organisasi, kemampuan manajerial dasar, serta etika kepemimpinan yang berintegritas di lingkungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung.

- Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan konsep intensif selama satu minggu di awal semester. Bentuk kegiatan meliputi:

- Sesi Materi (Day 1): Penyampaian materi dasar kepemimpinan, manajemen organisasi, dan teknik penyusunan program kerja secara luring.

- Masa Pendampingan Intensif (Day 2 - Day 7): Peserta dibagi menjadi kelompok kecil untuk menyusun rancangan program kerja. Setiap kelompok didampingi oleh satu orang mentor (pengurus himpunan) untuk memastikan pemahaman materi dan kualitas rancangan. Jeda waktu yang singkat (1 minggu) dimaksudkan agar antusiasme dan fokus peserta tetap terjaga. Karena dilakukan di awal semester pendampingan dapat lebih optimal.

- Sidang Program Kerja (Day 8): Presentasi dan pemaparan rancangan program kerja di hadapan penilai (alumni/pengurus) untuk mendapatkan evaluasi dan validasi.

- Sasaran Peserta Kegiatan

Mahasiswa aktif Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung Angkatan 2026.

- Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat kegiatan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Himpunan (LKMM-TH) 2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai tata kelola organisasi di tingkat himpunan.

- Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan solutif dalam merancang program kerja.

- Mempererat tali silaturahmi dan koordinasi antar mahasiswa angkatan 2026.

- Membentuk karakter pemimpin yang memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi.

- Indikator Keberhasilan Aktivitas

| Indikator Kinerja | Acuan | Target |
| --- | --- | --- |
| Tingkat Partisipasi Peserta | Jumlah total mahasiswa Angkatan 2026 | Minimal 90% dari total mahasiswa angkatan 2026 hadir |
| Kualitas Rancangan Proker | Parameter penilaian sidang (Sistematika, Realistis, Inovasi) | Seluruh kelompok mencapai nilai rata-rata minimal 75 |
| Pemahaman Materi | Post-test setelah sesi materi | Minimal 85% peserta lulus ambang batas nilai post-test |
| Efektivitas Pendampingan | Kuesioner kepuasan peserta terhadap mentor | Skor minimal 4.0 dari skala 5.0 |

- Waktu dan Tempat

Hari, tanggal	: Sabtu - Sabtu, 12 - 20 September 2026

Waktu		: 08.00 - 16.00 WIB

Tempat		: Gedung Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban / Area Kampus Polban

- Susunan Acara

Day 1:

| Waktu | Item Kegiatan | Pengisi Acara | Tempat | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.00 - 08.30 | Pembukaan & Sambutan | Ketua Himpunan | Aula | Acara |
| 08.30 - 12.00 | Penyampaian Materi Kepemimpinan & Manajemen | Pemateri Internal | Aula | Acara |
| 13.00 - 15.30 | Workshop Penyusunan Proker | Pemateri Internal | Aula | Acara |
| 15.30 - 16.00 | Pembagian Kelompok & Mentor | Panitia | Aula | Acara |

Day 2

| Waktu | Item Kegiatan | Pengisi Acara | Tempat | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.00 - 15.00 | Sidang Pleno Program Kerja | Peserta & Penguji | Aula | Acara |
| 15.00 - 16.00 | Penutupan & Awarding | Panitia | Aula | Acara |

- Penanggungjawab

Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung periode 2025,

Nama		: Dinanda Khayra Hutama

NIM		: 241511038

Nomor HP	: 089668286963

- Kepanitiaan

| Penanggung Jawab | : | Dinanda Khayra Hutama | 241511038 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ketua Pelaksana | : | Muhammad Fatih Izzul Haq | 251524024 |
| Wakil Ketua Pelaksana | : | Muhammad Faqih Shiam | 251524023 |
| Koordinator Acara | : | Darva Arya Satya Putra | 251524005 |
| Anggota | : | (nama lengkap) | NIM |

- Rancangan Anggaran Biaya

| Rancangan Anggaran Biaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Kerja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIMAKOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politeknik Negeri Bandung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan Tanggal : 12 - 20 September 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komponen dan Sub Komponen Biaya |  |  |  | Satuan | Volume | Harga Satuan | JUMLAH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Polban | Sponsor | Swadaya |
| 525112 Belanja Barang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cetak Sertifikat |  |  | Lembar | 80 | Rp 240.000 | Rp 200.000 | Rp 40.000 |  |
|  | ATK & Fotokopi Materi |  |  | Paket | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |  |  |
|  | Spanduk & Dekorasi |  |  | Buah | 1 | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 |  |
| Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 400.000 | Rp 90.000 | Rp - |
| 525113 Belanja Jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kebersihan & Keamanan |  |  | Hari | 2 | Rp 50.000 | Rp 100.000 |  |  |
| Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| 525115 Belanja Transportasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportasi Pemateri/Alumni |  |  | Orang | 2 | Rp 50.000 | Rp 100.000 |  |  |
| Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | Rp 690.000 | Rp 90.000 | Rp - |

- Penutup

Term of Reference (ToR) ini disusun sebagai kerangka acuan dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Himpunan (LKMM-TH) 2026.

| Menyetujui Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Dinanda Khayra Hutama NIM 241511038 |  | Bandung 13 Juni 2026 Ketua Pelaksana Muhammad Fatih Izzul Haq NIM 251524024 |
| --- | --- | --- |